## Planilha1
CONTROLE DAS LICENÇAS DO PROSAMIM/PROSAIMAUÉS – EXERCÍCIO 2020 Atualizadas até o dia 15/04/2020
Nº | Nº PROCESSO | REQUERENTE | ÓRGÃO LICENCIADOR | TIPO | Nº DA LICENÇA | ATIVIDADE | LOCALIDADE | DATA DE EXPEDIÇÃO | VENCIMENTO | STATUS
1 | 0396/05-V2 | UGPE - IPAAM |  | AUT - Nº 020/19 REVITALIZAÇÃO DOS PARQUES BITTENCOURT, MESTRE CHICO, PAULO JACOB E PARQUE - MANAUS II |  |  |  | 12.04.2019 | 12.04.2020 | Processo em renovação junto ao IPAAM (Ofício nº 0089/2020 - protocolado em 20.01.2020
2 | 0804/T/11 | UGPE - IPAAM |  | AUT - Nº 021/19 REVITALIZAÇÃO DOS PARQUES TRIANGULAR SÃO RAIMUNDO, IGARAPÉ DA FREIRA E LINEAR BEIRA RIO I - MANAUS |  |  |  | 12.04.2019 | 12.04.2020 | Processo em renovação junto ao IPAAM (Ofício nº 0090/2020 - protocolado em 20.01.2020
3 | 0395/05-V2 | UGPE - IPAAM |  | L.I. Nº 061/05-08 - RETIFICAÇÃO DE CURSO D'ÁGUA, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AV. LEONARDO MALCHER E RUA RAMOS FERREIRA, MEDINDO CERCA DE 8KM MANAUS - AM |  |  |  | 27.11.2019 | 27.11.2021 | VIGENTE
4 |  |  |  | L.A.U Nº 033/16 - 02 - SUPRESSÃO VEGETAL, IGARAPÉ DO MESTRE CHICO, ENTRE AS RUAS TARUMÃ E LEONARDO MALCHER, PARALELA À RUA GENERAL GLICÉRIO, PRAÇA 14 DE JANEIRO - MANAUS - AM |  |  |  | 03.04.2020 | 03.04.2021 | VIGENTE
5 | 2522/04/V2 | MANAUS AMBIENTAL - IPAAM |  | L.I. Nº 023/14-03 - SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, RUA BOULEVARD SÁ PEIXOTO S/N - BAIRRO EDUCANDOS |  |  |  | 27.12.2019 | 27.12.2020 | VIGENTE
6 | 0397/05/V2 | UGPE - IPAAM |  | L.I. Nº 062/05-06 - RETIFICAÇÃO DE CURSO D'ÁGUA - IGARAPÉ MANAUS |  |  |  | 12.02.2019 | 12.02.2021 | VIGENTE
7 | 0397/05/V2 | UGPE - IPAAM |  | OFÍCIO Nº 1094/2019 - IPAAM - DT - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - AUTORIZA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE DRENAGEM, SANEAMENTO BÁSICO, URBANIZAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA VIÁRIO - IGARAPÉ MANAUS |  |  |  | 04.07.2019 | 12.02.2021 | VIGENTE
8 | 0658/T/08 | UGPE - IPAAM |  | L. I. Nº 128/08-05 - CONSTRUÇÃO CIVIL E INFRAESTRUTURA, SEDUC + IG DAS NAÇÕES = IGARAPÉ DO QUARENTA |  |  |  | 25.04.2018 | 25.04.2020 | Processo em renovação junto ao IPAAM (Ofício nº 0077/2020 - protocolado em 16.01.2020
9 | 4718/07-V3 | UGPE - IPAAM |  | L. I. Nº 074/12-04 1ª ALTERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL E INFRAESTRUTURA -RETIFICAÇÃO DE CURSO D'ÁGUA, LLA E CACIMBAS - IGARAPÉ SÃO RAIMUNDO |  |  |  | 18.02.2019 | 13.01.2021 | VIGENTE
10 |  |  |  | OFÍCIO Nº 0756/18 - IPAAM - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS EM ÁREAS REMANESCENTES DA OBRA DO SÃO RAIMUNDO - LIGAÇÃO VIÁRIA PRESIDENTE DUTRA IGARAPÉ DO SÃO RAIMUNDO |  |  |  | 21.05.2018 | - | VIGENTE
11 |  |  |  | OFÍCIO Nº 0756/18 - IPAAM - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - AUTORIZA AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MACRODRENAGEM, SANEAMENTO BÁSICO, URBANIZAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA VIÁRIO E A COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS CLASSE I EII GERADOS NA OBRA E A SUPRESSÃO VEGETAL - ÁREAS REMANESCENTES DO PROSAMIM III |  |  |  | 04.07.2019 | 13.01.2021 | VIGENTE
12 | 4116/T/11 | UGPE - IPAAM |  | L.I. 103/12-03 - OBRAS DE SANEAMENTO DO PROSAIMAUÉS - MAUÉS |  |  |  | 27.12.2018 | 27.12.2020 | VIGENTE
13 | 029/2018 | UGPE - SEDEMA/MAUÉS |  | L.M.C. Nº 035/2018 - CONSTRUÇÃO CIVIL E INFRAESTRUTURA - BAIRRO MARESIA, RAMALHO JUNIOR E DONGA MICHILES |  |  |  | 04.05.2018 | 03.05.2020 | VIGENTE
14 | 180/2018 | UGPE /SEDEMA/MAUÉS |  | L.M.C Nº 062/2019 - BOTA FORA - LADO ESQUERDO DA ESTRADA MAUÉS MIRIM -MUNICÍPIO DE MAUÉS |  |  |  | 07.05.2019 | 07.05.2020 | VIGENTE
15 | 4741.2018 | UGPE - IPAAM |  | OUTORGA Nº 118/2020 - CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA POR POÇO TUBULAR - COMUNIDADE INDÍGENA TERRA NOVA, M.D RIIO MARAU, MAUÉS -AM. |  |  |  | 03.04.2020 | 03.04.2025 | VIGENTE
16 | 4740.2018 | UGPE - IPAAM |  | L.A.U Nº 027/19-02 - AUTORIZAÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR - COMUNIDADE SAGRADA FAMÍLIA-MAUÉS-AM |  |  |  | 04.11.2019 | 04.11.2020 | VIGENTE
17 | 4739.2018 | UGPE - IPAAM |  | L.A.U Nº 031/19-02 - AUTORIZAÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR - COMUNIDADE BOAS NOVAS-MAUÉS-AM |  |  |  | 04.11.2019 | 04.11.2020 | VIGENTE
18 | 4743.2018 | UGPE - IPAAM |  | L.A.U Nº 037/19-02 - AUTORIZAÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR - COMUNIDADE BELO HORIZONTE - MAUÉS-AM |  |  |  | 04.11.2019 | 04.11.2020 | VIGENTE
19 | 4742.2018 | UGPE - IPAAM |  | L.A.U Nº 038/19-02 - AUTORIZAÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR - COMUNIDADE MONTE SALÉM II -MAUÉS-AM |  |  |  | 04.11.2019 | 04.11.2020 | VIGENTE
20 | 3027.2018 | UGPE - IPAAM | IPAAM | OUTORGA Nº 103/2020 - CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA POR POÇO TUBULAR - RUA PADRE DEMÉTRIO, S/Nº - MARESIA, MAUÉS -AM. | CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA POR POÇO TUBULAR | CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA POR POÇO TUBULAR | CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA POR POÇO TUBULAR | 03.04.2020 | 03.04.2025 | VIGENTE
21 | 3028.2018 | UGPE - IPAAM | IPAAM | OUTORGA Nº 128/2020 - CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA POR POÇO TUBULAR 01 ETE - ESTRADA JOÃO BOTA, S/Nº - DONGA MICHILES, MAUÉS-AM | CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA POR POÇO TUBULAR | CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA POR POÇO TUBULAR | CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA POR POÇO TUBULAR | 03.04.2020 | 03.04.2025 | VIGENTE
22 | 3031 - 2018 | UGPE - IPAAM | IPAAM | LAU Nº 287/18-01 - AUTORIZAR A PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA. POÇO TUBUÇAR 01 - SANTA TEREZA. POÇO TUBULAR 01 - RUA CAROLINA DINELI S/N BAIRRO SANTA TEREZA - MAUÉS-AM | LAU | LAU | LAU | 13.04.2020 | 13.04.2025 | VIGENTE
23 | 3030.2018 | UGPE - IPAAM | IPAAM | L.A.U. Nº 290/18-01 - AUTORIZAR A PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA. POÇO TUBULAR 02 - RAMALHO JÚNIOR POÇO TUBULAR 02 - MAUÉS -AM | AUTORIZAR A PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA. POÇO TUBULAR 02 | AUTORIZAR A PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA. POÇO TUBULAR 02 | AUTORIZAR A PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA. POÇO TUBULAR 02 | 08.11.2018 | 07.05.2019 | Serviço de perfuração de poço finalizado. Processo enconrta-se em fase de aguardo de outorga (EM ANÁLISE GERH)
24 | 4893/18 | SRMM - IPAAM |  | DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE OFÍCIO Nº 0737/18 IPAAM - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO RODOVIÁRIOS PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA MALHA VIÁRIA NAS ZONAS DE MANAUS/AM - ZONAS: NORTE, SUL, LESTE, OESTE E CENTRO OESTE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO RODOVIÁRIOS PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA MALHA VIÁRIA NAS ZONAS DE MANAUS/AM | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO RODOVIÁRIOS PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA MALHA VIÁRIA NAS ZONAS DE MANAUS/AM | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO RODOVIÁRIOS PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA MALHA VIÁRIA NAS ZONAS DE MANAUS/AM | 17.05.2018 | - | VIGENTE
25 | 5770/19 E 6349/19 | UGPE - IPAAM | IPAAM | DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE OFÍCIO Nº 0902/19 IPAAM- SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED DA CIDADE DE MAUÉS/AM | SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED DA CIDADE DE MAUÉS/AM | SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED DA CIDADE DE MAUÉS/AM | SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED DA CIDADE DE MAUÉS/AM | 31.05.2019 | - | VIGENTE
26 | 11439/17 | UGPE - IPAAM | IPAAM | DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE OFÍCIO Nº 1855/17 IPAAM - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DOS PARQUES RESIDENCIAIS DO PROSAMIM - PARQUE RESID. MESTRE CHICO I PARQUE LARGO MESTRE CHICO MANAUS/AM | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DOS PARQUES RESIDENCIAIS DO PROSAMIM MANAUS/AM | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DOS PARQUES RESIDENCIAIS DO PROSAMIM MANAUS/AM | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DOS PARQUES RESIDENCIAIS DO PROSAMIM MANAUS/AM | 13.11.2017 | - | VIGENTE
27 | 11438/17 | UGPE - IPAAM | IPAAM | DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE OFÍCIO Nº 1739/17 IPAAM - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DO PARQUE RESIDENCIAL MANAUS E DO PARQUE MANAUS | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DO PARQUE RESIDENCIAL MANAUS E DO PARQUE MANAUS | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DO PARQUE RESIDENCIAL MANAUS E DO PARQUE MANAUS | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DO PARQUE RESIDENCIAL MANAUS E DO PARQUE MANAUS | 23.10.2017 | - | VIGENTE
28 | 0497/07-V5 | SRMM - IPAAM |  | DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE OFÍCIO Nº 1180/19 IPAAM - RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO NÁUTICA DA PONTE JORNALISTA PHELLIPPE DAOU (RIO NEGRO) | RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO NÁUTICA DA PONTE JORNALISTA PHELLIPPE DAOU | RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO NÁUTICA DA PONTE JORNALISTA PHELLIPPE DAOU | RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO NÁUTICA DA PONTE JORNALISTA PHELLIPPE DAOU | 23.07.2019 | - | VIGENTE
29 | 11439/18 | UGPE - IPAAM | IPAAM | DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE OFÍCIO Nº 1855/17 IPAAM - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DO PARQUE RESIDENCIAL MESTRE CHICO I E DO PARQUE LARGO MESTRE CHICO - MANAUS/AM | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DO PARQUE RESIDENCIAL MESTRE CHICO I E DO PARQUE LARGO MESTRE CHICO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DO PARQUE RESIDENCIAL MESTRE CHICO I E DO PARQUE LARGO MESTRE CHICO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DO PARQUE RESIDENCIAL MESTRE CHICO I E DO PARQUE LARGO MESTRE CHICO | 13.11.2017 | - | VIGENTE
30 | 0007.2020 | UGPE - IPAAM | IPAAM | OUTORGA Nº 104/2020 - CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA POR POÇO TUBULAR - COMUNIDADE SÃO PEDRO | CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA POR POÇO TUBULAR | CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA POR POÇO TUBULAR | CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA POR POÇO TUBULAR | 16.03.2020 | 16.03.2025 | VIGENTE
31 | 0009.2020 | UGPE - IPAAM | IPAAM | OUTORGA Nº 105/2020 - CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA POR POÇO TUBULAR - COMUNIDADE NOVA LIBERDADE | CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA POR POÇO TUBULAR | CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA POR POÇO TUBULAR | CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA POR POÇO TUBULAR | 16.03.2020 | 16.03.2025 | VIGENTE
32 | 0010.2020 | UGPE - IPAAM | IPAAM | OUTORGA Nº 106/2020 - CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA POR POÇO TUBULAR - COMUNIDADE MARAU NOVO | CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA POR POÇO TUBULAR | CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA POR POÇO TUBULAR | CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA POR POÇO TUBULAR | 16.03.2020 | 16.03.2025 | VIGENTE
33 | 0011.2020 | UGPE - IPAAM | IPAAM | OUTORGA Nº 107/2020 - CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA POR POÇO TUBULAR - COMUNIDADE DO LIVRAMENTO I | CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA POR POÇO TUBULAR | CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA POR POÇO TUBULAR | CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA POR POÇO TUBULAR | 16.03.2020 | 16.03.2025 | VIGENTE
35 | 0013.2020 | UGPE - IPAAM | IPAAM | OUTORGA Nº 108/2020 - CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA POR POÇO TUBULAR - COMUNIDADE SÃO BENEDITO | CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA POR POÇO TUBULAR | CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA POR POÇO TUBULAR | CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA POR POÇO TUBULAR | 16.03.2020 | 16.03.2025 | VIGENTE
35 | 0006.2020 | UGPE - IPAAM | IPAAM | OUTORGA Nº 109/2020 - CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA POR POÇO TUBULAR - COMUNIDADE SANTO ANJO | CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA POR POÇO TUBULAR | CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA POR POÇO TUBULAR | CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA POR POÇO TUBULAR | 16.03.2020 | 16.03.2025 | VIGENTE
36 | 4742.2018 | UGPE - IPAAM | IPAAM | OUTORGA Nº 111/2020 - CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA POR POÇO TUBULAR - COMUNIDADE MONTE SALÉM II | CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA POR POÇO TUBULAR | CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA POR POÇO TUBULAR | CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA POR POÇO TUBULAR | 16.03.2020 | 16.03.2025 | VIGENTE
38 | 4739.2018 | UGPE - IPAAM | IPAAM | OUTORGA Nº 112/2020 - CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA POR POÇO TUBULAR - COMUNIDADE INDÍGENA BOAS NOVAS | CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA POR POÇO TUBULAR | CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA POR POÇO TUBULAR | CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA POR POÇO TUBULAR | 16.03.2020 | 16.03.2025 | VIGENTE
38 | 0012.2020 | UGPE - IPAAM | IPAAM | OUTORGA Nº 113/2020 - CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA POR POÇO TUBULAR - COMUNIDADE LIVRAMENTO II | CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA POR POÇO TUBULAR | CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA POR POÇO TUBULAR | CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA POR POÇO TUBULAR | 16.03.2020 | 16.03.2025 | VIGENTE
39 | 0008.2020 | UGPE - IPAAM | IPAAM | OUTORGA Nº 114/2020 - CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA POR POÇO TUBULAR - COMUNIDADE SANTA ISABEL | CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA POR POÇO TUBULAR | CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA POR POÇO TUBULAR | CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA POR POÇO TUBULAR | 16.03.2020 | 16.03.2025 | VIGENTE
40 | 4176.2019 | UGPE - IPAAM | IPAAM | LAU Nº 042/2020- AUTORIZAR A PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA. POÇO TUBULAR PT 03 A. RUA PADRE DEMÉTRIOS, RAMALHO JÚNIOR - MAUÉS-AM |  |  |  | 03.04.2020 | 30.09.2020 | VIGENTE
41 | 4177.2019 | UGPE - IPAAM | IPAAM | LAU Nº 043/2020- AUTORIZAR A PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA. POÇO TUBULAR PT 02 A. RUA CAROLINA DINELLI, SANTA TEREZA - MAUÉS-AM |  |  |  | 03.04.2020 | 30.09.2020 | VIGENTE
42 | 4178.2019 | UGPE - IPAAM | IPAAM | LAU Nº 044/2020- AUTORIZAR A PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA. POÇO TUBULAR PT 01 A. AVENIDA CASTELO BRANCO, MARESIA - MAUÉS-AM |  |  |  | 03.04.2020 | 30.09.2020 | VIGENTE
43 | 0395/05/V2 | UGPE - IPAAM | IPAAM | AUTORIZAÇÃO Nº 013/2020 - RETIRADA DE 95 INDIVÍDUOS ARBÓREOS, IGARAPÉ MESTRE CHICO - AV. LEONARDO MALCHER E RUA PARINTINS - MANAUS-AM |  |  |  | 03.04.2020 | 03.04.2021 | VIGENTE
44 | 0395/05/V2 | UGPE - IPAAM | IPAAM | AUTORIZAÇÃO Nº 040/2020 - AUTORIZAÇÃO PARA CAPTURA,COLETA E TRANSPORTE DE FAUNA SILVESTRE- IGARAPÉ MESTRE CHICO - AV. LEONARDO MALCHER E RUA PARINTINS, MANAUS-AM |  |  |  | 03.04.2020 | 03.04.2021 | VIGENTE
Revisão: 15/04/2020 | Elaborado por: Mereide Xavier Fonseca